## Hoja1
Plan de Trabajo
Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones (Facilitadores/Dificultades) | Estado de avance | Ajustes
Gestión de proyectos y análisis de sistemas | A1: Levantamiento de requerimientos e historias de usuario | Entrevistas, plantillas de requerimientos, Miro/Notion. | 2 semanas | Eduardo González | Facilitador: Problemática acotada gracias a la decisión temprana de cambiar al modelo manual. | Completado | Se adaptó el levantamiento para enfocarse 100% en el agendamiento manual y carga de imágenes.
Diseño de interfaces y experiencia de usuario | A2: Prototipado UI/UX y diseño de arquitectura visual | Figma, Guías de diseño. | 2 semanas | Eduardo González | Facilitador: Uso de librerías de componentes UI preexistentes. | Completado | Se agregaron los prototipos de los formularios manuales y las interfaces para la captura de fotos de medicamentos.
Modelado de datos y ciberseguridad | A3: Diseño de arquitectura técnica y modelo de datos | PostgreSQL, Draw.io, Supabase. | 2 semanas | Jorge Garrido | Facilitador: Supabase (BaaS) aceleró la implementación relacional. | Completado | Se adaptó el esquema para prescindir de la tabla de correos y se habilitó el Storage para guardar fotos.
Seguridad de la información e integración de sistemas | A4: Implementación de autenticación segura y flujo OAuth 2.0 | Google Cloud Console, Supabase Auth, Node.js. | 2 semanas | Jorge Garrido | Facilitador: Documentación técnica oficial de Google Cloud y Supabase. | Completado | Se mantuvo OAuth 2.0 (Google Login) exclusivamente para inicio de sesión, descartando los permisos (scopes) para lectura de correos.
Modelado e implementación de datos / backend | A5: Desarrollo del motor de procesamiento y extracción de datos (Regex) | IDE, Node.js, PostgreSQL. | 2 semanas | Jorge Garrido | Dificultad: Variabilidad de HTML en correos clínicos y altas restricciones de privacidad. | Ajustada | Actividad Reemplazada: Se cambió por la construcción de endpoints (CRUD) enfocados en el agendamiento manual y persistencia fotográfica.
Desarrollo de software móvil y frontend | A6: Construcción de la aplicación móvil y dashboard | React Native, Expo, VS Code, Figma. | 2 semanas | Matías Riveros | Facilitador: Diseños previos en Figma. Dificultad: Sincronización del estado con el backend. | En curso | Adelanto respecto a la carta Gantt. Se implementaron formularios manuales y la función de cámara en reemplazo de los datos parseados.
Desarrollo de software móvil y componentes nativos | A7: Programación de widgets de pantalla de inicio | React Native Modules, dispositivo físico. | 2 semanas | Jorge Garrido; Matías Riveros | Dificultad: Sincronización en segundo plano (Background tasks) resultó más compleja y ligada al servidor de lo estimado. | En curso | Iniciada por adelantado. Se sumó a Jorge Garrido (Backend) para integrar la lógica de segundo plano junto a Matías Riveros (Frontend).
Calidad de software y pruebas | A8: Ejecución de pruebas unitarias, integración y Sandbox | Jest, Postman, mock data. | 2 semanas | Todo el equipo | Facilitador: El modelo manual reduce la variabilidad de errores que presentaba el parseo de correos. | No iniciado | Las pruebas se enfocarán en el registro manual, subida de fotos y validación del Login Google (OAuth 2.0). Todo el equipo actuará de QA.
Gestión de proyectos y calidad de software | A9: Pruebas de usabilidad y cierre del proyecto | Métricas SUS, Repositorio GitHub, MS Project. | 2 semanas | Todo el equipo | Facilitador: Buen ritmo del equipo. Dificultad: Conflictos de MS Project con tareas simultáneas ágiles. | No iniciado | La planificación se configuró a modelo secuencial (cascada) en MS Project para asegurar trazabilidad y cierre oportuno en diciembre.